## Biểu đồ Gantt AI
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN | DỰ ÁN GAMING KHẢO SÁT & AI SINH ĐỀ | TÊN CÔNG TY
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | Cả Nhóm | NGÀY | 01/09/2026
SỐ CẤU TRÚC PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) | TIÊU ĐỀ CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC | NGÀY BẮT ĐẦU | NGÀY ĐẾN HẠN | THỜI GIAN | PHẦN TRĂM CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH | TUẦN 1 |  |  |  | TUẦN 2 |  |  |  |  | TUẦN 3 |  |  |  |  | TUẦN 4 |  |  |  |  | TUẦN 5 |  |  |  |  | TUẦN 6 |  |  |  |  | TUẦN 7
[7 empty] | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T2 | T3 | T4
1 | Khởi tạo & Phân tích hệ thống | Cả nhóm | 01/09/26 | 04/09/26 | 4 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T6
1.1 | Phân tích yêu cầu chức năng (Role: Player, Host, Admin) | Nghĩa | 01/09/26 | 02/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T4
1.2 | Phân tích luồng Sequence Diagram (AI -> Draft -> CSDL) | Long | 01/09/26 | 02/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 1 T3 to TUẦN 1 T4
1.3 | Thiết kế CSDL (Main DB - Unified Schema) | Long | 03/09/26 | 04/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 1 T5 to TUẦN 1 T6
1.4 | Thiết kế UI/UX Figma | Nghĩa | 03/09/26 | 04/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 1 T5 to TUẦN 1 T6
2 | Xây dựng Backend & API Cơ bản (Web Servers) | Long | 07/09/26 | 11/09/26 | 5 | 100% | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T6
2.1 | Quản lý Tài khoản (Đăng ký, Login, OTP, Quota) | Long | 07/09/26 | 09/09/26 | 3 | 100% | bar: TUẦN 2 T2 to TUẦN 2 T4
2.2 | Thiết lập API & Gateway (Rate Limit, Anti Brute-force) | Long | 10/09/26 | 11/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 2 T5 to TUẦN 2 T6
2.3 | Setup Redis (Session, Timer, Tạm lưu) | Long | 11/09/26 | 11/09/26 | 1 | 100% | bar: TUẦN 2 T6
3 | Xây dựng Core AI & Message Queue | Long, Nghĩa | 14/09/26 | 23/09/26 | 8 | 93% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 4 T4
3.1 | Khởi tạo JobServer (RabbitMQ & Background Workers) | Long | 14/09/26 | 16/09/26 | 3 | 95% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 3 T4
3.2 | Xây dựng Document Parser (Trích xuất Text/OCR) | Nghĩa | 14/09/26 | 17/09/26 | 4 | 85% | bar: TUẦN 3 T2 to TUẦN 3 T5
3.3 | Tích hợp AI API (Gửi Prompt & Xử lý ngữ cảnh) | Nghĩa | 18/09/26 | 21/09/26 | 2 | 90% | bar: TUẦN 3 T6 to TUẦN 4 T2
3.4 | Xây dựng JSON Validator (Bóc tách & Xác thực format) | Long | 22/09/26 | 23/09/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 4 T3 to TUẦN 4 T4
4 | Xây dựng Frontend (Web Client) | Nghĩa | 24/09/26 | 02/10/26 | 7 | 97% | bar: TUẦN 4 T5 to TUẦN 5 T6
4.1 | Dựng UI Home (Tham gia nhanh, Tạo phòng, Quản lý bộ đề) | Nghĩa | 24/09/26 | 28/09/26 | 3 | 100% | bar: TUẦN 4 T5 to TUẦN 5 T2
4.2 | Giao diện Upload file (PDF/DOCX/TXT) & Loading | Nghĩa | 29/09/26 | 30/09/26 | 2 | 90% | bar: TUẦN 5 T3 to TUẦN 5 T4
4.3 | Giao diện phê duyệt Draft & Render Slide | Nghĩa | 01/10/26 | 02/10/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 5 T5 to TUẦN 5 T6
5 | Tích hợp Realtime & Hoàn thiện luồng | Long, Nghĩa | 05/10/26 | 09/10/26 | 5 | 98% | bar: TUẦN 6 T2 to TUẦN 6 T6
5.1 | Setup WebSocket Server (Báo tiến độ Realtime) | Long | 05/10/26 | 06/10/26 | 2 | 100% | bar: TUẦN 6 T2 to TUẦN 6 T3
5.2 | Ghép nối Event Queue với WebSocket Frontend | Nghĩa | 07/10/26 | 08/10/26 | 2 | 95% | bar: TUẦN 6 T4 to TUẦN 6 T5
5.3 | Lưu CSDL: Draft -> Published (Cập nhật kết quả) | Long | 09/10/26 | 09/10/26 | 1 | 100% | bar: TUẦN 6 T6
6 | Kiểm thử (Testing) & Triển khai | Cả nhóm | 12/10/26 | 14/10/26 | 3 | 77% | bar: TUẦN 7 T2 to TUẦN 7 T4
6.1 | Test toàn luồng sinh đề AI & Check lỗi JSON | Nghĩa | 12/10/26 | 13/10/26 | 2 | 85% | bar: TUẦN 7 T2 to TUẦN 7 T3
6.2 | Kiểm thử chịu tải Load Balancer & Tối ưu RabbitMQ | Long | 12/10/26 | 13/10/26 | 2 | 75% | bar: TUẦN 7 T2 to TUẦN 7 T3
6.3 | Triển khai Cloud & Bàn giao | Cả nhóm | 14/10/26 | 14/10/26 | 1 | 70% | bar: TUẦN 7 T4